## Sheet1
校赛进度一览表
项目时期 | 项目进程 | 完成时间
前期准备 | 制定校赛方案 | 11月12日前
| 成立校赛组委会及专家委员会 | 11月15日前
| 宣传、发动校赛报名 | 11月18日前
校赛阶段 | 校赛报名截止 | 11月20日前
| 校级管理员审核报名 | 11月22日前
| 参赛选手提交材料及参与闯关 | 11月23日前
| 学院初赛 | 11月25日前
| 学院提交进入复赛名单及参赛材料 提交学院同期活动总结 | 11月25日前
| 校级复赛（网上评审） | 12月8日前
| 校级决赛(现场展示) | 12月14日前
| 校级训练营 | 12月30日前
后期总结 | 推举省赛入围选手 | 12月30日前
| 书面报告校赛执行情况 | 12月30日前